文唱堂印刷 株式会社

起死回生プラン

90日で黒字転換を実現するための実行計画

2026年4月7日時点・ Supabase実データに基づく分析

# 1. エグゼクティブサマリー

Supabaseに蓄積された実データ（斜藤除外）をMQ分析した結果、以下の現状が判明しました。

| 指標 | 数値 | 評価 |
| --- | --- | --- |
| 総受注件数 | 2,421件 | 斜藤除外後 |
| 総売上（PQ） | 560.2百万円 | 約 5.6億円 |
| 総変動費（VQ） | 162.6百万円 |  |
| 総 MQ（限界利益） | 397.5百万円 | MQ率 71% |
| 買掛金残高 | 130.6百万円（929件） | 全件未払 |

全体MQ率は71.0%と比較的良好ですが、赤字案件（MQ5%以下）4件・PQ計約1,026万円の「止血」と、休眠顧客20社（前年売上計6,937万円）の「奪還」が最優先課題です。

# 2. MQ分析結果

設計経営の公式 G = Q × P × MQ率 − F に基づき、全案件をMQ率帯で分類しました。

## MQ率帯別分布

| MQ率帯 | 件数 | 判定 | アクション |
| --- | --- | --- | --- |
| 5%以下（赤字） | 4件 | 即停止 | 価格改定 or 受注辞退 |
| 5～10% | 3件 | 注意 | 単価交渉必須 |
| 10～20% | 40件 | 要検討 | 条件次第で改善可能 |
| 20～46% | 331件 | 条件付受注 | 維持・単価UP推奨 |
| 47%以上 | 2043件 | 即受注 | 積極的拡大 |

全2421件中、2,043件（84.4%）がMQ率 47%以上の優良案件です。一方、4件の赤字案件（PQ計1025.8万円）は直ちに価格改定が必要です。

## 売上上位10案件のMQ分析

| # | 得意先 | PQ（売上） | MQ率 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自由民主党本部 | 957.6万円 | 3% | 即停止 |
| 2 | 自由民主党本部 | 863.5万円 | 24.3% | 条件付 |
| 3 | 弘和印刷株式会社 | 580.0万円 | 35.9% | 条件付 |
| 4 | 一般社団法人 日本木造耐火建築協会 | 511.5万円 | 98.2% | 優良 |
| 5 | 一般財団法人 法曹会 | 465.5万円 | 20.2% | 条件付 |
| 6 | 教育開発出版 株式会社 | 422.4万円 | 95.5% | 優良 |
| 7 | 一般社団法人 金融財政事情研究会 | 413.3万円 | 41.9% | 条件付 |
| 8 | 自由民主党本部 | 335.5万円 | 88.3% | 優良 |
| 9 | 自由民主党本部 | 332.2万円 | 88.1% | 優良 |
| 10 | 公益社団法人 日本理容美容教育センター | 315.0万円 | 70.6% | 優良 |

自由民主党本部の最大案件（PQ 957.6万円）はMQ率 3.0%と赤字であり、緊急の価格改定が必要です。

# 3. 優先アクション（今週から実行）

以下のアクションを今週から着手します。

## ① 赤字案件の即時停止（今週中）

- MQ率 5%以下の 4件（PQ計 1025.8万円）に対し、価格改定または受注辞退を実施

- 担当営業が各得意先に連絡し、10%以上の単価UPを交渉

- 辞退の場合は代替案件の確保を並行で進める

## ② 休眠顧客の奪還（今週～2週間）

- 20社（前年売上計 6936.9万円）に対して架電→訪問→提案

- 優先度の高い上位10社から着手、「ご無沙汰しております」の架電トークを準備済

- 目標: 2週間以内に全社への初回コンタクト完了

## ③ 高利益顧客へのクロスセル（今月中）

- MQ率 50%以上の上位5社に対し、印刷以外の5事業（デザイン・DTP・製本・電子化・物流）を提案

- 既存の信頼関係を活かし、1社あたり年間100万円の増収を目標

# 4. 90日アクションプラン（30タスク）

全タスクは業務管理システム内「起死回生プラン」タブでリアルタイムにステータス管理されます。

| フェーズ | タスク数 | 期間 | 主要目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: 止血と可視化 | 10タスク | Day 1～30 | 赤字案件停止 |
| Phase 2: 仕組みの構築 | 10タスク | Day 31～60 | 営業プロセス構築 |
| Phase 3: 検証と調整 | 10タスク | Day 61～90 | KPI達成検証 |

# 5. 設計経営の公式と目標設定

設計経営の公式： G（利益） = Q（受注数） × P（単価） × MQ率 − F（固定費）

この公式に基づき、4つのレバーで利益改善を設計します。

- Q（受注数）: 休眠顧客20社の奪還で月間受注+15件を目指す

- P（単価）: 赤字案件4件の価格改定で平均単価+10%を実現

- MQ率: MQ10～20%帯の40件に対して変動費削減交渉を行い、MQ率+5ptを目指す

- F（固定費）: 買掛金約 1.3億円の支払スケジュール最適化

# 6. 実行の原則（宮川原則）

- 受注時のMQ率チェックを必須化（システム対応済）

- MQ率 5%以下は社長承認なしに受注禁止

- 毎週月曜にKPIレビュー会議を開催

- 顧客接点は全てシステムに記録（属人化を排除）

- 「単価を上げる勇気」を全営業に徹底

# まとめ

文唱堂印刷の収益構造は、MQ率 71%と全体としては良好ですが、少数の赤字案件が利益を侵食し、休眠顧客の放置が売上機会を損失させています。

「止血」（赤字案件の価格改定）と「奪還」（休眠顧客への再アプローチ）を今週から同時並行で実行し、業務管理システムで進捗を可視化します。

90日後に黒字転換を実現するため、全社一丸となって取り組みましょう。

以上

MQ Driven 業務管理システム

2026年4月7日